## Sheet1
序号 | 功能点 |  | 计费人天 | 说明
1 | 货位档案 | U8 | 2 | 新增、修改、删除、打印（可多次打印），业务单据货位使用表体自定义项
2 | 采购入库单 | 采集器 | 2 | 新老条码识别，货位，自动审核
3 | 材料出库单 | 采集器 | 2 | 新老条码识别，货位，自动审核
4 | 材料出库拣货单 | 采集器 | 5 | 按批号先进先出，与出库单一对一，出库单修改后验证，新增、修改、删除、审核、弃审，不按拣货单扫描，系统可以通过，按实际扫描回写
5 | 产品入库单 | 采集器 | 2 | 新老条码识别，货位，自动审核
6 | 销售发货单 | 采集器 | 2 | 新老条码识别，货位，自动审核
7 | 销售发货拣货单 | 采集器 | 5 | 按序列号先进先出，一对一，出库单修改后验证，新增、修改、删除、审核、弃审，不按拣货单扫描，系统可以通过，按实际扫描回写
8 | 其他入库单 | 采集器 | 2 | 新老条码识别，货位，自动审核
9 | 其他出库单 | 采集器 | 2 | 新老条码识别，货位，自动审核
10 | 调拨 | 采集器 | 4 | 采集器移动打印，打印格式必须简单，且模版固定，调整打印格式均需要修改代码，否则无法实现，考虑到打印格式调整，打印机接口实际开发周期大概在10天 | 37 | 29600
11 | 调拨单自动审核 | 采集器 | 3 | 自动生成其他入库，其他出库单 | 55 | 44000
12 | 标签货位调整 | 采集器 | 1
13 | 标签数量调整 | 采集器 | 3 | 重打印标签
14 | 存货标签发送邮件 | U8 | 3 | 定时任务，接收人列表，邮件业务接收人对照表
15 | 增加字段，打印调整 | U8 | 2 |  | 18
16 | 集成测试 |  | 1 | 周期大概需要10天左右
合计 |  |  | 41
1.新老条码识别，老条码不启用货位管理，在所有业务均要区分
2.一个条形码可以用于多次出库，但必须放在同一个货位
3.不参与条码管理的物料通过存货自定义项区分，（‘是’‘否’）
4.人天仅指开发人天，包含开发功能在不改变业务流程及关键数据字段的情况下调整程序（小需求变化），但不包括实施
5.所有业务单据包括逆向流程（红字单据）
6.项目开发完成后集成测试并根据测试结果调整优化程序可能需要10天