## 项目内容及计划
多摩川条码开发
序号 | 功能点 | 说明 | 用友相关单据 | 任务分配 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-25 | 2014-10-04 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13
[5 empty] | 41880 | 41881 | 41882 | 41883 | 41884 | 41885 | 41886 | 41887 | 41888 | 41889 | 41890 | 41891 | 41892 | 41893 | 41894 | 41897 | 41898 | 41899 | 41900 | 41901 | 41902 | 41903 | 41904 | 41905
1 | 采购入库条码打印 | 通过采购入库单打印标签条码,需根据包装量确定标签数量 | 采购入库单 | TH | 2014-08-29: √; 2014-09-23: 联合测试
2 | 采购入库 | 根据入库单号,扫描标签确定数量并回写用友自定义项,数量一致允许U8审核采购入库单 | 采购入库单(采购,委外) | TH | bar: 2014-09-04 to 2014-09-09
3 | 材料出库 | 根据出库单号,扫描标签确定数量并回写用友自定义项,数量一致允许U8审核材料出库单 | 材料出库单(生产,委外) | TH | [40 empty] | 1.缺少箱码出库 | bar: 2014-09-07 to 2014-09-12
4 | 产品入库条码打印 | 入库单打印标签条码,标签条码包含序号信息 | 产品入库单 | YX | bar: 2014-08-29; 2014-09-01; 2014-09-07 to 2014-09-08
5 | 产品入库箱码打印 | 打印入库单标签条码时,根据包装量同步打印箱码 | 产品入库单 | YX | bar: 2014-09-02 to 2014-09-04; 2014-09-07 to 2014-09-08
6 | 产品入库 | 根据入库单号,扫描标签确定数量并回写用友自定义项,数量一致允许U8审核产品入库单 | 生产入库单 | YX | bar: 2014-09-05 to 2014-09-09
7 | 销售出库 | 根据发货单号,扫描标签确定发货数量并回写用友自定义项,数量一致允许U8审核发货单,由U8自动生成销售出库单 | 销售发货单 | YX | bar: 2014-09-07 to 2014-09-08; 2014-09-10 to 2014-09-12
8 | 调拨 | 根据调拨单号,扫描标签确定数量并回写用友自定义项,数量一致允许U8审核调拨单,由U8自动生成其他出库其他入库单 | 调拨单 | BZH | [40 empty] | 1.缺少箱码调拨 | bar: 2014-08-31 to 2014-09-04; 2014-09-07 to 2014-09-09
9 | 盘点 | 根据盘点单号扫描标签,回写实盘数量,审核后由U8自动生成其他出入库单据(如有盘盈盘亏) | 盘点单 | BZH | [40 empty] | 1.缺少箱码盘点，2.缺少扫描后物料种类多过盘点单 | bar: 2014-09-05 to 2014-09-10
10 | 装箱 | 扫描箱码,然后扫描标签条码,将标签条码设置为装箱状态(箱码中含标准包装数量,系统进行验证,数量符合的直接装箱,超出不允许执行装箱,数量不足给予提示可以完成装箱操作 |  | BZH | bar: 2014-09-07 to 2014-09-08; 2014-09-10 to 2014-09-12
11 | 拆箱 | 扫描箱码,将箱子中标签条码全部置为自由状态 |  | BZH | bar: 2014-09-07 to 2014-09-08; 2014-09-10; 2014-09-12
12 | 存货条码打印 | 根据存货编码,手工输入数量等信息,打印标签 | 存货档案 | TH | bar: 2014-08-30; 2014-09-07 to 2014-09-08
13 | 历史标签重新打印 |  |  | TH | bar: 2014-09-01; 2014-09-07 to 2014-09-08
14 | 历史箱码重新打印 |  |  | TH | bar: 2014-09-02; 2014-09-07 to 2014-09-08
15 | 条形码作废 | 条形码从新打印时需要扫描老条形码,标记作废 |  | TH | bar: 2014-09-03; 2014-09-07 to 2014-09-08
16 | 新增、修改、停用用户档案 |  |  | TH | bar: 2014-09-04; 2014-09-07 to 2014-09-08
17 | 采集器修改密码 |  |  | TH | bar: 2014-09-05; 2014-09-07 to 2014-09-08
18 | 登陆 |  |  | TH | bar: 2014-09-06 to 2014-09-08
19 | 委外订单打印 | 打印委外订单，用于委外入库（产品，采购类型为07） | 委外订单 | TH | 2014-09-15: 新增; 2014-09-16: 讨论与设计; 2014-09-19: √
20 | 采购入库新增功能 | 采购类型是07的按照委外订单扫描入库，其他类型的按照第2点完成 | 采购入库单 | TH | bar: 2014-09-15; 2014-09-19 to 2014-09-20
21 | 材料出库单回写货位、批号 | 改行第一次扫描物料的批号，货位，其他的不处理 | 材料出库单 | TH | bar: 2014-09-15; 2014-09-22
22 | 标签库出入库查看 | 关联U8单据，显示实际出入库的标签信息（采购入库，材料出库，产品入库，销售发货，其他入库，其他出库，标签调整） |  | BZH | bar: 2014-09-15; 2014-09-18 to 2014-09-22
23 | 采购入库单回写批号，货位 | 已首次扫描为准 | 采购入库单 | TH | bar: 2014-09-15; 2014-09-22
24 | 生产订单打印条形码 | 产品条形码从生产订单打印，取消原入库单打印工功能 | 生产订单 | YX | 2014-09-15: 新增、调整
25 | 生产订单打印箱码 | 产品箱码从生产订单打印，取消原入库单打印工功能 | 生产订单 | YX | 2014-09-15: 新增、调整
26 | 标签数量调整 | 扫描现有标签，或者按照存货标签打印新标签，扫描带出数量，可修改，保存后直接进入标签库，用于调整标签库可用量，不改变U8中数据 |  | YX | bar: 2014-09-15; 2014-09-20
27 | 其他入库 | 表头自定义项值为“是”，则需要通过扫描验证审核 | 其他入库单 | YX | bar: 2014-09-15; 2014-09-21
28 | 其他入库单条码打印 |  | 其他入库单 | TH | bar: 2014-09-15; 2014-09-21
29 | 其他出库 | 表头自定义项值为“是”，则需要通过扫描验证审核 | 其他出库单 | YX | bar: 2014-09-15; 2014-09-21 to 2014-09-22
30 | 红字采购入库单 |  |  | YX | 2014-09-15: 新增; 2014-09-25: 增加红字单据
31 | 红字产品入库单 |  |  | YX | bar: 2014-09-15; 2014-09-23
32 | 退货单 |  |  | YX | bar: 2014-09-15; 2014-09-23
33 | 红字材料出库 |  |  | YX | bar: 2014-09-15; 2014-09-23
34 | 拆箱后箱码打印 | 箱码单独打印 |  | TH | bar: 2014-09-15; 2014-10-04
35 | 采集器及单据权限控制 |  |  | TH | 2014-09-15: 新增,变更
36 | 批号及序列号规则变更 |  |  | TH | bar: 2014-09-15
37 | 增加自定义项及采购类型 |  |  | TH | bar: 2014-09-15
38 | 序列号规则再次变更 |  |  | TH | [40 empty] | 需要整理库里原有序列号，完整测试生产全部环节（打印，扫描） | bar: 2014-09-15; 2014-10-31; 2014-11-03; 2014-11-07 to 2014-11-13
39 | 再次增加自定义项 |  |  | TH | [40 empty] | 条码库增加字段，需要完整测试全部打印，查询，及材料部分采集器操作 | bar: 2014-09-15; 2014-11-04 to 2014-11-13
40 | 修改材料出库单触发器(2012-12-09) | 材料出库单的业务类型为‘生产倒冲’、‘委外倒冲’，‘生产盘点补差’的单据，单据体扫描数量与单据数量不论是否相等都允许审核 | bar: 2014-11-04 to 2014-11-13
41 | 销售发货允许材料(2012-12-09) | 原定规则是产品，且产品一个条码代表数量1且只允许扫描一次，现在需要改成：材料数量不是1，需要允许多次扫描
备注:
标签条形码规则:年月日6位流水 (如:140826000001)
箱码规则: X年月日6位流水(如:X14060826000001)
标签条形码,箱码的相关数据存在一张表里,关联的业务单据除了保存ID还保存订单号,行号,供应商,客户等相关辅助信息
出入库业务操作有明细表记录详细过程（箱码出入库时同时对应条形码的出入库记录，即扫描箱码入库，除了记录箱码入库外，同步记录箱码对应的全部条形码）
扫描条形码用于与U8单据核对数量,数量一致允许审核(不生成具体单据)
装箱的物料可单独发出，作废,系统进行登记,再次扫描箱码时扣去已单独发出的标签条形码
产品标签一张对应一个（有序列号）
箱子中物料单独出库，系统自动取消条码表中的箱码信息
1.批号规则 ： 1.1 国外供应商 R+采购订单号+日期+订单行号 1.2 国内供应商 采购订单号+日期+订单行号 2.序列号规则： 产品编码前6位+A+00001 当00001到99999时，A变成B，然后再从00001开始 |  |  | 批号规则：取采购订单号后7位+入库日期+订单行号（国外批号+R）

## 自定义项说明
自定义项 | 描述 | 采购入库 | 材料出库 | 产成品入库 | 发货 | 调拨 | 盘点 | 其他入库 | 其它出库
表体自定义项6 | 采购入库-包装批量
表体自定义项7 | 采购入库-货位
表体自定义项8 | 材料出库单-回写实际扫描数量
表体自定义项9 | 采购入库批号
表体自定义项10 | 销售发货单-回写实际扫描数量
表体自定义项15 | 销售订单-实际交期
表体自定义项11 | 产品入库单-序列号

## Sheet1
Y