## Sheet1
功能点 | 设计规划及代码开发 |  | 内部测试 |  | 联合测试及代码调整
| 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 开始 | 结束
销售订单导入，同步生成其他入库单 | 2016-01-26 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 2016-03-20
工序价格及产品工艺路线档案 | 2016-01-26 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 2016-03-20
条码打印（含客供条码识别） | 2016-01-26 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 2016-03-20
工序流转卡打印（三种模板） | 2016-02-02 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 2016-03-20
工序流转 | 2016-02-02 | 2016-03-05 | 2016-03-01 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-20
发票导出（自动，手动） | 2016-02-02 | 2016-02-20 | 2016-02-23 | 2016-02-26 | 2016-03-01 | 2016-03-20
产品生产完工统计 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-20
采购发票列表 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-20
收款单导入 | 2016-02-23 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-20
客户信用导出 | 2016-03-01 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-20

## Sheet2
功能点 |  | 说明 | 说明2 | 说明3
销售订单导入 | 销售类型：ES（CSSP Invoice List导入销售订单） | 通过检验EPJINVOICENO是否已经导入过 | 生成其他入库单时带出默认仓库，可手工修改 | 取价规则： 1. 工序价格表（模版ToStation字段标识） 2. U8存货价格表
| 销售类型：LS（LocalSales） |  | 自动生成的入库单采用的仓库、收发类型是在系统配置界面预置的
销售类型：OS(手工输入）
销售类型：WS（EPJ Invoice List文件生成销售订单）
由EPJ系统导出CSV文件，通过导入功能生成U8销售订单，并由用户手动审核时，自动推送生成生产入库单，并自动审核入库单影响库存
销售订单生成其他入库单 |  | 修改一行明细的仓库，同一EPJINVOICENO的数据都会一齐改成该仓库
销售发票导出txt | Local Sales流程产生销售发票导出txt（自动，手动）
销售发票导出csv
采购发票导出txt | 自动，手动
采购发票导出txt | 将One-stop Sales流程产生采购发票，按照财务系统要求的格式，每天自动或者手动选择导出Txt文件
条形码打印 | LS WS | 销售订单以及销售订单对应的其他入库单
One-stop Sales操作流程的生成条码需要的客户、存货、批次、Lot Size、完工日期、发货日期、数量，数据均取自于销售类型为“OS”的销售订单，以及该销售订单对应的采购入库单
系统配置
产品类型工序价格表
工步资料
存货工步对照
工序资料
条码打印（含客供条码识别）
工序流转卡打印（三种模板）
工序流转 | 拆分，报废
工序流转生成调拨单
条码生成发货单
收款单导入
客户信用额度导出
付款期限对照表 | Payment Term
收款单数据导入一览表