## 报价单
附件四 服务外包工作量、二次开发费用评估表
项目名称： |  | EagelPro系统客户化开发 | [8 empty] | 项目经理 | 人天单价 | 1000
开发模块： |  | 自动生成采购计划，产品包装袋自动出库 | [8 empty] | 专家顾问 | 人天单价
开发单位： |  | 苏州德睦信息科技有限公司 | [8 empty] | 高级顾问 | 人天单价
其它： | [10 empty] | 高级软件工程师 | 人天单价 | 1000
[11 empty] | 软件工程师 | 人天单价 | 700
[11 empty] | 初级软件工程师 | 人天单价
单元 | 活动 | 任务 | 人天 | [5 empty] | 是否 付费 | 总人天 | 成本预算(RMB) | 备注 | 交付成果/文档
|  |  | 项目经理 | 专家顾问 | 高级顾问 | 高级软件工程师 | 软件工程师 | 初级软件工程师
项目规划阶段 | 内部交接 | 项目组内部确定工作任务 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 需求调研 | 客户现场进行需求调研，明确任务 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《需求调研报告》
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 风险评估 | 编写项目风险评估报告 | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 项目立项 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 项目筹备 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 项目启动 | 项目启动，提交项目主计划 | [6 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《项目开发任务计划书》
[10 empty] | 0 | 0
| 小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
分析设计阶段 | 需求分析 | 项目需求分析 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《需求分析报告》
|  | 项目需求方案确认 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
| 概要设计 | [7 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
| 详细设计 | 用户界面、数据结构、控制流程、 | 2 | [5 empty] | TRUE | 2 | 2000 |  | 《详细设计报告》
|  | 报表格式 | 1 | [5 empty] | TRUE | 1 | 1000
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
| 小计 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3000
系统架构阶段 | 开发准备 | 模拟客户数据环境建立 |  |  |  | 2 |  |  | TRUE | 2 | 2000
|  | 数据库建表 |  |  |  | 1 |  |  | TRUE | 1 | 1000
|  | 插件菜单 |  |  |  | 0.5 |  |  | TRUE | 0.5 | 500
|  | U8后台权限配置 |  |  |  | 1 |  |  | TRUE | 1 | 1000
| 代码开发 | 自动生成采购计划 |  |  |  | 8 |  |  | TRUE | 8 | 8000 |  | 程序代码、数据表字典
|  | 产品包装袋自动出库 |  |  |  | 4 |  |  | TRUE | 4 | 4000
| 单元测试 | 自动生成采购计划 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《单元测试报告》
|  | 产品包装袋自动出库 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0
| 集成测试 | 自动生成采购计划 |  |  |  | 2 |  |  | TRUE | 2 | 2000 |  | 《集成测试报告》
|  | 产品包装袋自动出库 |  |  |  | 1 |  |  | TRUE | 1 | 1000
| 小计 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 |  | 19.5 | 19500
实施交付阶段 | 用户测试 | [5 empty] | 5 |  | FASLE | 5 | 0
[6 empty] | 1 |  |  | TRUE | 1 | 1000
| 用户培训 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | TRUE | 0.5 | 500
[7 empty] | 1 |  | FASLE | 1 | 0
| 切换准备 | [7 empty] | FASLE | 0 | 0
[9 empty] | FASLE | 0 | 0
| 上线准备 | 服务器及客户端安装配置 |  |  |  | 1 |  |  | TRUE | 1 | 1000
[9 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《上线报告》
| 系统推广 | [7 empty] | FASLE | 0 | 0
[9 empty] | FASLE | 0 | 0
| 小计 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 0 |  | 8.5 | 2500
持续支持阶段 | 项目验收 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《项目验收报告》
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 项目总结 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 持续支持 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《系统维护记录》
[6 empty] | 3 |  |  | TRUE | 3 | 3000 |  | 《代码版本更新记录》
| 小计 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 3000
总计 |  |  | 3 |  | 0 | 25 | 6 | 0 |  | 34 | 28000
优惠后 | [10 empty] | 25000