## 主计划内容
2013昆山汇通ERP项目升级实施主计划
项目编号：
阶段任务名称 | 用友顾问工作内容 | 客户方项目参与人员 | 客户方人员工作内容 | 时间安排
一、前期准备阶段
1.1项目二次启动会 | (1)组建项目小组和项目二次启动会议;(2)总体框架业务调研 | 项目经理 | (1)指导组建项目小组和筹备项目启动会议；(2)参与总体业务调研和提供资料(公司基本情况介绍、组织结构、总体流程、总体目标、各部门组织结构、部门岗位职责和业务流程和ERP需求) | 2013-07-17
二、蓝图设计
2.1业务详细调研 | (1)提出调研沟通计划;(2)参与调研.引导项目组成员完成调研,调研进度跟踪(2)对业务核心问题进行了解、分析、充分沟通 | 项目组成员/各业务部门 | （1）参与对调研结果的讨论分析；（2）参与对核心问题的诊断分析 | 2013-07-17
2.2流程优化 | (1)制订优化方案，并和客户一起进行讨论确定;(2)从行业经验上引导设计未来流程;(3)从可行性、风险性、潜在价值等角度对新设计流程进行分析 | 项目总监/项目组成员/各业务部门 | (1)和用友方一起进行讨论确定优化方案设计; (2)和用友一起进行未来新流程的设计 | 2013-07-17
2.3方案及汇报（初稿） | 给高层领导进行汇报，基本确定实施优化方案 | 公司领导/各业务部门 | (1)给高层领导进行汇报，高层领导听取汇报；(2)签署最终优化流程，并在企业内部进行下发 | 2013-07-18
三、系统建设
3.1配置环境系统升级 | （1）检查系统环境是否达标；(2)新产品按照；(3)进行帐套数据的升级； | 项目组成员/各业务部门 | (1)提供并准备符合要求的硬件环境;(2)配合新产品的按照及数据升级 | 2013-7-23至2013-7-26
3.2系统流程培训 | （1）U8 新模块应用的标准软件培训；(2)指导操作练习和协助考核；(3)培训阶段总结 | 项目组成员/各业务部门 | (1)确认培训计划和参与培训人员名单;(2)各关键用户参加产品培训；(3)组织进行操作练习和考核；(4)进行培训阶段总结(效果、存在问题和解决) | 2013-7-23至2013-7-26
3.3解决方案确定（终稿） | (1)主导解决方案(业务流程)的讨论和设计；(2)提交系统解决方案 | 项目组成员/各业务部门 | (1)积极参与解决方案的讨论和设计；(2)最终确认解决方案 | 2013-7-23至2013-7-26
3.4基础数据准备 | (1)主导物料编码规则和BOM分层讨论；（2）提交基础数据收集整理表单；(3)基础数据收集整理培训;(4)指导数据准备、校验等工作。 | 项目组成员/各业务部门 | (1)参与物料编码和BOM分层讨论和确认；（2）接收基础数据收集整理表单和安排相关的责任人和完成时间；（3）整理基础数据并确认准确。 | 2013-7-23至2013-7-26
四、系统切换阶段
4.1基础数据录入、系统参数设置和单据格式、编码设计 | (1)指导基础数据检核、录入和系统参数设置；（2）指导单据格式、编码设计 | 项目组成员/各业务部门 | (1)完成基础数据检核、录入和系统参数设置；（2）完成单据格式和编码设计 | 2013-7-28至2013-7-31
4.2权限规划和分配 | (1)指导系统权限规划与分配 | 项目经理、系统管理员 | (1)华辰系统权限规划与分配 | 2013-7-28至2013-7-31
4.3关键解决方案测试和验证 | (1)方案测试计划；(3)主导编系统测试剧本和指导测试；(4)编写和提交系统测试报告；(5)提交最终的解决方案 | 项目组成员/各业务部门 | (1)确认测试计划和安排关键用户参加单元测试和集成测试；(2)提供集成测试所需要的环境和数据，参与编写集成测试剧本和进行测试；(3)记录测试过程中的问题提交；(4)确认系统测试报告和最终解决方案 | 2013-7-28至2013-7-31
4.4系统上线：期初数据录入和校验，各部门正式使用系统 | (1)指导期初数据检核和录入 | 项目组成员/各业务部门 | (1)完成期初数据检核核与录入 | 2013-8-1至2013-8-5
五、持续支持阶段
5.1第一月结算现场支持和指导结账 | (1)上线现场支持解决现场提出的问题；(2)指导月底结账 | 项目组全体成员和最终操作人员 | (1)每周整体应用过程中的具体问题及问题类型；(2）应用系统处理日常业务和月底结账，核对报表数据 | 2013-9-1至2013-9-5
5.2第二月结算现场支持和指导结账 | (1)上线现场支持解决现场提出的问题；(2)指导月底结账 | 项目组全体成员和最终操作人员 | (1)两周整体应用过程中的具体问题及问题类型；(2）应用系统处理日常业务和月底结账，核对报表数据 | 2013-10-1至2013-10-5
5.3项目验收 | 项目验收 | 项目组成员/各业务部门 | 项目验收 | 2013-10-05
5.4持续支持 | 持续支持，转入维护阶段 | 所有ERP使用人员 | 每月进行一次项目会议，优化和改善系统 | 2013-10-5至

## Sheet1
任务 | 安排 | 成员 | 时间 | 用友顾问工作 | 客户方人员工作内容
1、方案确定（终稿） |  | 项目组成员/各业务部门 | 1/21~~ | (1)主导解决方案(业务流程)的讨论和设计；(2)提交系统解决方案 | (1)积极参与解决方案的讨论和设计；(2)最终确认解决方案
2、基础数据准备（静态数据） | 见数据准备计划 | 项目组成员/各业务部门 | 1/21~~1/31 | 提供需要格式，指导使用 | 准备基础数据，整理核对数据
3、单据模板、参数设置 | 见数据准备计划 | 项目组成员/各业务部门 | 1/21~~1/31 | 调整单据模板和参数 | 掌握基本设置
4、权限规划和分配 | 见数据准备计划 | 项目经理、系统管理员 | 1/21~~1/31 | (1)华辰系统权限规划与分配
5、上线前培训 |  | 项目组成员/各业务部门 | 2013-02-02 | 培训
6、期初数据准备（动态态数据） | 见数据准备计划 | 项目组成员/各业务部门 | 1/30~~2/5 | 指导期初数据检核和录入 | 完成期初数据检核核与录入
7、系统上线：期初数据录入和校验，各部门正式使用系统 |  | 项目组成员/各业务部门 | 1/1~~