## Sheet1
功能 |  | 人天 | 第一轮 |  | 第二轮 |  | 客户沟通
|  |  | 开始日期 | 完成日期 | 开始日期 | 完成日期
系统设计 | 架构设计 | 10 | 2012-11-20 | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 2012-12-07 | 2012-11-26
| 功能设计 | 10 |  |  |  |  | 2012-12-03
| 数据库设计 | 10
| 界面设计 | 10
系统管理 | 用户设置 | 2 | 2012-11-20 | 2012-11-27
| 角色设置 | 2
| 权限设置 | 3
基础档案 | 客户分类 | 2 | 2012-11-28 | 2012-12-07 | 2012-12-12 | 2012-12-17 | 2012-12-03
| 客户档案 | 2 |  |  |  |  | 2012-12-10
| 供应商分类 | 2 |  |  |  |  | 2012-12-17
| 供应商档案 | 2
| 部门档案 | 2
| 人员档案 | 2
| 地区分类 | 2
| 存货分类 | 2
| 存货档案 | 2
| 计量单位档案 | 2
| 仓库档案 | 2
| 销售类型 | 2
| 采购类型 | 2
| 供应商存货价格档案 | 2
| 调价单 | 5
业务流程 | 销售业务 | 10 | 2012-12-10 | 2012-12-31 | 2013-01-07 | 2013-01-11 | 2013-01-04
| 采购业务 | 10 |  |  |  |  | 2012-01-07
| 收款业务 | 10 |  |  |  |  | 2012-01-14
| 付款业务 | 10 |  |  |  |  | 2012-01-21
| 商机管理 | 10
| 实验室管理 | 10
| 外出跟踪管理 | 10
报表 | 其他报表 | 30 | 2012-12-11 | 2012-12-31 | 2013-01-14 | 2013-01-25
| 薪资计算 | 20
备注
2013-1-14 上线测试
2013-2-1 正式上线
2013-2-5 验收
正式上线日期进入免费维护期
开发过程中根据进度随时调整，需要甲方配合的也会提前协调时间