## 任务_表
标识号 | 名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | TRIAL KITTING | 2018-05-25 | 2019-08-23 |  | 1
2 | 一、项目规划 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  | 2
3 | 项目启动 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  | 3
4 | 二、分析设计 | 2018-05-28 | 2018-06-29 | 3 | 2
5 | 需求分析 | 2018-05-28 | 2018-06-15 |  | 3
6 | 概要设计 | 2018-05-28 | 2018-06-15 |  | 3
7 | 详细设计 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 6 | 3
8 | 三、系统构架 | 2018-06-18 | 2018-07-27 | 2 | 2
9 | 开发准备 | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  | 3
10 | 代码开发 | 2018-06-18 | 2018-07-20 |  | 3
11 | 单元测试 | 2018-06-28 | 2018-07-13 |  | 3
12 | 集成测试 | 2018-07-16 | 2018-07-27 |  | 3
13 | 四、实施交付 | 2018-07-30 | 2018-08-24 |  | 2
14 | 试运行 | 2018-07-30 | 2018-08-15 | 12 | 3
15 | 用户培训 | 2018-07-30 | 2018-07-30 |  | 3
16 | 切换准备 | 2018-08-16 | 2018-08-16 |  | 3
17 | 正式运行 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 14,15,16 | 3
18 | 验收 | 2018-08-24 | 2018-08-24 |  | 3
19 | 五、持续支持 | 2018-08-24 | 2019-08-23 |  | 2
20 | 项目验收 | 2018-08-24 | 2018-08-24 |  | 3
21 | 项目总结 | 2018-08-24 | 2018-08-24 |  | 3
22 | 持续支持 | 2018-08-24 | 2018-08-24 |  | 3
23 | 例会 | 2018-06-12 | 2018-07-27 |  | 1
24 | 需求会 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 2
25 | 需求会 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | 2
26 | 需求会 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 2
27 | 需求会 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 2
28 | 需求会 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 2
29 | 需求会 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 2
30 | 需求会 | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  | 2
31 | 开发进展汇报会 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  | 2
32 | 开发进展汇报会 | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  | 2
33 | 开发进展汇报会 | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  | 2
34 | 测试汇报 | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  | 2
35 | 验收 | 2018-08-24 | 2018-08-24 |  | 2

## 资源_表
标识号 | 类型 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
2 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
3 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
4 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
5 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
6 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
7 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
8 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
9 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
10 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
11 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
12 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
13 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0
14 | 工时 |  |  |  | 100% | ￥0.00/工时 | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 工时
2019年8月23日 17:00