## Slide 1: 项目总体计划进度
项目 阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
系统实现阶段
部署与上线准备阶段
运行支持阶段
项目准备 和蓝图确认阶段
启动
需求签署
系统配置及文档编写
系统开发（功能增强/移动/审批流/接口）
BI设计及报表开发
单元测试
集成测试
联调测试
用户确认测试
压力测试
上线切换
最终用户培训
上线后支持
2018 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 01 | 12 | 01 | 02
4月20日
3月31日
8月11日
11月17日
1月8日
数据清理、收集、迁移（数据调研/编码规则/切换策略、整理收集计划与模板，导入工具、状态跟踪，问题处理）
系统架构设计/开发环境准备
生产系统环境准备
9月22日
测试环境准备
5月29日
业务变更截止
5月12日

## Slide 2: 项目5阶段
第一阶段：项目准备。
项目计划和项目管理制度
初级培训
项目启动会
第二阶段：业务蓝图。
现有流程调研
业务蓝图制定
原型系统搭建
关键用户培训
第三阶段：系统实现。
根据业务蓝图配置系统
UT、SIT、UST
报表开发
第四阶段：最终准备。
切换策略
数据导入
开发测试
最终用户培训
第五阶段：上线和支持。
系统上线
上线支持
财务月结
主数据准备 （数据定义、数据搜集）
项目培训

## Slide 3: 项目实施主计划
项目准备 和蓝图确认阶段
分析设计阶段
系统架构阶段
实施交付阶段
持续支持阶段
需求签署
系统配置及文档编写
系统开发
单元测试
集成测试
联调测试
用户确认测试
压力测试
数据清理、收集、迁移（数据调研、整理收集计划与模板，导入工具、状态跟踪，问题处理）
优化开发
商务
系统架构设计/开发环境准备
测试环境准备
生产环境准备
上线后支持
用户培训
上线切换