## 主计划内容
亚太金属ERP成本项目实施主计划
项目编号： |  | 2015-05-01 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 预计天数
阶段任务名称 | 工作内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
一、前期讨论 | [17 empty] | 2
2.1 确定整体发难 | 确定实施策略 | bar: 2015-05-01 2
2.2 业务详细调研 | (1)提出调研沟通计划;(2)参与调研.引导项目组成员完成调研,调研进度跟踪(2)对业务核心问题进行了解、分析、充分沟通 | bar: 2015-05-01 2 to 2015-05-01 3
2.3 成本系统演示 | 标准系统成本功能演示，讨论能够实现的效果 | bar: 2015-05-01 4
三、系统测试 | [17 empty] | 3
3.1 讨论成本系统实施方案 | 形成成本系统实施方案，并确定下来基本框架。 | bar: 6月 1
3.2 测试基础数据准备 | 准备成本系统参数，基础数据 | bar: 6月 2
3.3 验证数据测试 | 建立测试帐套，测试成本系统。 | bar: 6月 2 to 6月 3
3.4 系统流程培训 | 成本系统培训工作 | bar: 6月 2 to 6月 3
四、系统切换阶段 | [17 empty] | 3
4.1基础数据录入、系统参数设置和单据格式、编码设计 | 准备成本系统参数，基础数据 | bar: 7月 1
4.2系统上线：期初数据录入和校验， | 指导期初数据检核和录入，成本计算指导。 | bar: 7月 2 to 8月 1
五、持续支持阶段 | [17 empty] | 3
5.1第一月结算现场支持和指导结账 | (1)上线现场支持解决现场提出的问题；(2)指导月底结账 | bar: 8月 1
5.3项目验收 | 项目验收 | bar: 8月 1
5.4持续支持 | 持续支持，转入维护阶段 | bar: 8月 1
亚太金属ERP项目开发主计划
项目编号： |  | 2015-05-01 1: 2015-05-01; 6月 1: 6月; 7月 1: 7月; 8月 1: 8月 | 预计天数
阶段任务名称 | 工作内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
委外开发 | [17 empty] | 35 | bar: 2015-05-01 2 to 6月 2
仓库实施 | [17 empty] | 2 | 由甲方确定时间提前一周通知实施

## Sheet1
2.3 流程优化 | (1)制订优化方案，并和客户一起进行讨论确定;(2)从行业经验上引导设计未来流程;(3)从可行性、风险性、潜在价值等角度对新设计流程进行分析