## 二次开发费用评估表
二次开发外包工作量费用评估表
项目名称： |  | XXXX项目 | [8 empty] | 项目经理 | 人天单价 | 1000
开发模块： | [10 empty] | 专家顾问 | 人天单价 | 1800
开发单位： |  | XXXX项目XXXXX二次开发 | [8 empty] | 高级顾问 | 人天单价 | 1500
其它： | [10 empty] | 高级软件工程师 | 人天单价 | 1200
[11 empty] | 软件工程师 | 人天单价 | 1000
[11 empty] | 初级软件工程师 | 人天单价 | 500
单元 | 活动 | 任务 | 人天 | [5 empty] | 是否 付费 | 总人天 | 成本预算(RMB) | 备注 | 交付成果/文档
|  |  | 项目经理 | 专家顾问 | 高级顾问 | 高级软件工程师 | 软件工程师 | 初级软件工程师
项目规划阶段 | 内部交接 | 项目组内部确定工作任务 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 需求调研 | 客户现场进行需求调研，明确任务 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《需求调研报告》
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 风险评估 | 编写项目风险评估报告 | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 项目立项 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 项目筹备 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 项目启动 | 项目启动，提交项目主计划 | [6 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《项目开发任务计划书》
[10 empty] | 0 | 0
| 小计 | [8 empty] | 0 | 0
分析设计阶段 | 需求分析 | 项目需求分析 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《需求分析报告》
|  | 项目需求方案确认 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
| 概要设计 | [7 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
| 详细设计 | 用户界面、数据结构、控制流程、 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《详细设计报告》
|  | 报表格式 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
| 小计 | [8 empty] | 0 | 0
系统架构阶段 | 开发准备 | 模拟客户数据环境建立 |  |  |  |  | 0.5 |  | TRUE | 0.5 | 500
|  | 数据库建表 |  |  |  |  | 0.5 |  | TRUE | 0.5 | 500
|  | 插件菜单 |  |  |  |  | 0.5 |  | TRUE | 0.5 | 500
|  | U8后台权限配置 |  |  |  |  | 0.5 |  | TRUE | 0.5 | 500
| 代码开发 | 應收賬齡表 |  |  |  |  | 10 |  | TRUE | 10 | 10000 |  | 程序代码、数据表字典
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
| 单元测试 | [7 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《单元测试报告》
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
| 集成测试 | [5 empty] | 0.5 |  | TRUE | 0.5 | 500 |  | 《集成测试报告》
|  | 系统测试 | [6 empty] | TRUE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0
| 小计 | [8 empty] | 12.5 | 12500
实施交付阶段 | 用户测试 | [7 empty] | FASLE | 0 | 0
[9 empty] | FASLE | 0 | 0
| 用户培训 | [7 empty] | FASLE | 0 | 0
[9 empty] | FASLE | 0 | 0
| 切换准备 | [5 empty] | 0.5 |  | TRUE | 0.5 | 500
[9 empty] | FASLE | 0 | 0
| 上线准备 | [7 empty] | FASLE | 0 | 0
[9 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《上线报告》
| 系统推广 | [7 empty] | FASLE | 0 | 0
[9 empty] | FASLE | 0 | 0
| 小计 | [8 empty] | 0.5 | 500
持续支持阶段 | 项目验收 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《项目验收报告》
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 项目总结 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0
[9 empty] | FALSE | 0 | 0
| 持续支持 | [7 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《系统维护记录》
[9 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《代码版本更新记录》
| 小计 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
总计 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 13000
优惠后 | [10 empty] | 10000

## 实施费用评估表
实施外包工作量费用评估表
项目名称： |  | XXXX项目 | [7 empty] | 项目经理 | 人天单价
实施内容： | [9 empty] | 专家顾问 | 人天单价
实施范围： | [9 empty] | 高级顾问 | 人天单价
实施单位： | [9 empty] | 中级顾问 | 人天单价
其它： | [9 empty] | 初级顾问 | 人天单价
阶段 | 活动 | 任务 | 人天 |  |  |  |  | 是否 付费 | 总人天 | 成本预算(RMB) | 备注 | 交付成果/文档
|  |  | 项目经理 | 专家顾问 | 高级顾问 | 中级顾问 | 初级顾问
项目规划阶段 | 内部交接 | 项目组内部确定工作任务 | [5 empty] | FALSE | 0 | 0
| 首次拜访 | 客户现场进行需求调研，明确任务 | [5 empty] | FALSE | 0 | 0
| 风险评估 | 项目管理机制及系统的建立 | [5 empty] | FALSE | 0 | 0
|  | 确定实施策略与计划 | [5 empty] | FALSE | 0 | 0
| 筹备立项 | 组建客户实施组织 | [5 empty] | FALSE | 0 | 0
| 项目启动 | 项目启动，提交项目主计划 | [5 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《项目实施主计划》
| 小计 | [7 empty] | 0 | 0
蓝图设计阶段 | 产品安装 | 系统运行环境规划与部署 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 产品安装及培训 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 需求分析 | 业务调研 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 现状流程梳理 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 需求分析 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《需求分析报告》
| 方案设计 | 业务解决方案设计 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 方案评审 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《业务解决方案》
| 小计 | [7 empty] | 0 | 0
系统建设阶段 | 方案验证 | 静态数据整理 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 方案测试 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 业务解决方案验收 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《方案测试报告》
| 培训演练 | 岗位操作手册制定与发布 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 最终用户培训 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 模拟演练 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 小计 | [7 empty] | 0 | 0
上线切换阶段 | 运行制度 | 系统运行制度制定和发布 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 切换方案 | 系统切换方案 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 切换准备 | 系统上线环境建立 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 业务权限规划和分配 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 上线准备 | 静态数据导入 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 系统切换检查 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 切换上线 | 切换动员 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 动态数据导入 | [5 empty] | TRUE |  | 0 |  | 《系统上线报告》
|  | 系统切换运行 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 小计 | [7 empty] | 0 | 0
持续支持阶段 | 项目验收 | 运行支持及优化 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 项目验收 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《项目验收报告》
| 项目总结 | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
| 持续支持 | 系统维护 | [5 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《系统维护记录》
| 小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
总计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 系统运维费用评估表
附件4 | 系统运维服务外包工作量费用评估表
项目名称： |  | XXXX项目 | [7 empty] | 项目经理 | 人天单价
交付内容： | [9 empty] | 专家顾问 | 人天单价
交付范围： | [9 empty] | 高级顾问 | 人天单价
交付单位： | [9 empty] | 中级顾问 | 人天单价
其它： | [9 empty] | 初级顾问 | 人天单价
阶段 | 活动 | 任务 | 人天 |  |  |  |  | 是否 付费 | 总人天 | 成本预算(RMB) | 备注 | 交付成果/文档
|  |  | 项目经理 | 专家顾问 | 高级顾问 | 中级顾问 | 初级顾问
蓝图规划阶段 | 需求分析 | 业务调研 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 现状流程梳理 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 需求分析 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《需求分析报告》
| 方案设计 | 业务解决方案设计 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 方案评审 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《业务解决方案》
| 小计 | [7 empty] | 0 | 0
系统建设与上线阶段 | 方案验证 | 静态数据整理 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 方案测试 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 业务解决方案验收 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 培训演练 | 岗位操作手册制定与发布 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 最终用户培训 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 切换方案 | 系统切换方案 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 上线准备 | 静态数据导入 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 系统切换检查 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 动态数据导入 | [5 empty] | TRUE |  | 0 |  | 《系统上线报告》
|  | 系统切换运行 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
| 小计 | [7 empty] | 0 | 0
持续支持阶段 | 项目验收 | 运行支持及优化 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0
|  | 项目验收 | [5 empty] | TRUE | 0 | 0 |  | 《项目验收报告》
| 持续支持 | 系统维护 | [5 empty] | FALSE | 0 | 0 |  | 《系统维护记录》
| 小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
总计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0